УТВЕРЖДЕНА

Приказом от 19.03.2021г.№ 26

**Комплекс мер (дорожная карта)**

**по созданию новых мест дополнительного образования в МОКУ « Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок | | Результат | | |
|  | Утверждено должностное лицо ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования» | Директор школы | апрель 2021 | | приказ по ОО | | |
|  | Формирование перечня  дополнительных общеобразовательных программ, планируемых  к реализации на создаваемых новых местах | Руководители ОО | 01.01.2021 г. | | Приказ Управления  образования |  |
|  | Презентация проекта в различных аудиториях муниципального района и городского округа (дети, родители, педагоги) | Директор школы | 01.01.  2021 г. | | Информация СМИ, отчеты. | в |
|  | Проведение заседаний рабочей группы | Директор школы | По отдельному плану | | Информация, отчеты. |  |
|  | Размещение на сайте образовательной организации информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования | Директор школы | В течении реализации проекта | | Информация в СМИ, отчеты | | |
|  | Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для  реализации дополнительных общеобразовательных  программы на  создаваемых новых  местах | Директор школы | 01.03.2021г. | | приказ МКУ «Управления образования» | | |  |
|  | Разработка  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ и их согласование с региональным проектным офисом | Директор школы | 10.01.2021 г | | Программы,  письма согласования | | |  |
|  | Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализации  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Директор школы | 10.02. 2021 г. | | Письмо согласования перечня оборудования | | |  |
|  | Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых новых местах | Директор школы | В течение всего срока действия проекта | | Свидетельство повышении квалификации | | | о | |
|  | Освещение в СМИ ремонтных работ, закупки монтажа и установки оборудования | Директор школы | В течении реализации мероприятий | | Новости, материалы СМИ | | |
|  | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку | Директор школы | 10.06.2021 | | письмо руководителя образовательной организации | | |
|  | Начало закупки оборудования | Директор школы | 25.02. 2021 г. | | Извещение о проведении закупки | | |
|  | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим программам | Директор школы | 15.05. 2021 г | | Информация в СМИ, презентация объединений | | |
|  | Завершение закупки оборудования | Директор школы | 01.07. 2021 г. | | Акты приемки  товара | | |
|  | Окончание ремонтных работ | Директор школы. | 01.08.  2021 г. | | Акты, мониторинг готовности |  |
|  | Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Директор школы |  | 01.08. 2021 г. | Лицензия |  |
|  | Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами | Директор школы |  | 01.09. 2021 г. | Приказы о зачислении |  |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования образовательных организациях | Директор школы |  | 01.09. 2021 г | Торжественное  мероприятие, информация СМИ | | |
|  | Поддержание интереса  проекту, информационное сопровождение | Директор школы | В течении реализации проекта | | Новости, мастер-классы, мероприятия | | |