УТВЕРЖДЕНА

Приказом от 19.03.2021г.№ 26

**Комплекс мер (дорожная карта)**

**по созданию новых мест дополнительного образования в МОКУ « Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок | Результат |
|  | Утверждено должностное лицо ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования» | Директор школы | апрель 2021 | приказ по ОО |
|  | Формирование перечнядополнительных общеобразовательных программ, планируемыхк реализации на создаваемых новых местах | Руководители ОО | 01.01.2021 г. | Приказ Управленияобразования |  |
|  | Презентация проекта в различных аудиториях муниципального района и городского округа (дети, родители, педагоги) | Директор школы | 01.01.2021 г. | Информация СМИ, отчеты. | в |
|  | Проведение заседаний рабочей группы  | Директор школы | По отдельному плану | Информация, отчеты. |  |
|  | Размещение на сайте образовательной организации информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования | Директор школы | В течении реализации проекта | Информация в СМИ, отчеты |
|  | Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования дляреализации дополнительных общеобразовательныхпрограммы насоздаваемых новыхместах | Директор школы  | 01.03.2021г. | приказ МКУ «Управления образования» |  |
|  | Разработкадополнительных общеобразовательных общеразвивающихпрограмм и их согласование с региональным проектным офисом | Директор школы | 10.01.2021 г | Программы,письма согласования |  |
|  | Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализациидополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Директор школы | 10.02. 2021 г. | Письмо согласования перечня оборудования |  |
|  | Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых новых местах | Директор школы | В течение всего срока действия проекта | Свидетельство повышении квалификации | о |
|  | Освещение в СМИ ремонтных работ, закупки монтажа и установки оборудования | Директор школы | В течении реализации мероприятий | Новости, материалы СМИ |
|  | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку | Директор школы | 10.06.2021 | письмо руководителя образовательной организации |
|  | Начало закупки оборудования | Директор школы | 25.02. 2021 г. | Извещение о проведении закупки |
|  | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательнымобщеразвивающим программам | Директор школы | 15.05. 2021 г | Информация в СМИ, презентация объединений |
|  | Завершение закупки оборудования | Директор школы | 01.07. 2021 г. | Акты приемкитовара |
|  | Окончание ремонтных работ | Директор школы. | 01.08.2021 г. | Акты, мониторинг готовности |  |
|  | Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Директор школы |  | 01.08. 2021 г. | Лицензия |  |
|  | Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами | Директор школы |  | 01.09. 2021 г. | Приказы о зачислении |  |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования образовательных организациях | Директор школы |  | 01.09. 2021 г | Торжественноемероприятие, информация СМИ |
|  | Поддержание интересапроекту, информационное сопровождение | Директор школы | В течении реализации проекта  | Новости, мастер-классы, мероприятия |