Дорожная карта

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеорбразовательная школа»**

в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Мероприятие** | | **Ответственный** | **Сроки** | | **Ожидаемый результат** | | | |
| **1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | | Администрация образовательной организации |  | Март 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по  направлениям | | | |
|  | 2. | Создание рабочей обязанностей | группы, распределение | Администрация образовательной организации |  | Март 2023 | Создана рабочая группа | | | |
|  | 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании | | Рабочая группа Куратор по ВР,куратор по  УР |  | Апрель 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте | | | |
|  | 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «ШколаМинпросвещения России» | | Рабочая группа Куратор по ВР,куратор  по УР |  | Апрель 2023 | Разработана дорожная карта | | | |
|  | 5. | Внесение изменений в программу развития | | Рабочая группа директор школы |  | Апрель 2023 | Обновлена программа развития направлений реализации  Минпросвещения России» | школы проекта | с | учетом  «Школа |
| 2. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Критерий: ЗНАНИЕ**  (по результатам самодиагностики было **38** баллов, планируем **39**) | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Обеспечить информационную открытость содержания  инклюзивного образования. | КураторУР Библиотекарь Директор |  | До 10.05.2023 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей | | |
|  | | **2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ**  (по результатам самодиагностики было 18 баллов) | | | | | | |
| 2.1 | | Профессиональное развитие педагогов в сфере воспитания | Куратор по ВР | Май-июнь 2023 | | Организация и участие специалистов образовательной  организации в семинарах и открытых мероприятиях по воспитательной работе на базе школы | | |
| 2.2-  2.3 | | Разработать бренд и гимн школы | Куратор по ВР | Май-июнь 2023 | | Наличие бренда и гимна школы | | |
| 2.4 | | Разработать положение функционирования медиацентра | Куратор по ВР | Май-июнь 2023 | | Функционирование медиацентра | | |
| 2.5 | | Прохождение конкурсного отбора на должность советника директора по  воспитанию | Администрация школы, Куратор  по ВР | Май-июнь 2023 | | Наличие советника директора по воспитанию | | |
|  | | **3. Критерий ТВОРЧЕСТВО**  (по результатам самодиагностики было 26 баллов, планируем 27 баллов) | | | | | | |
| 3.1 | | Расширить творческие направления в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности (не менее 5) | Администрация школы | Сентябрь 2023 | | Вовлечение более 30% обучающихся  деятельность, разнообразие школьной деятельности | в | творческую внеурочной |
| 3.2 | | Организовать в летнем лагере тематические смены. | Куратор УР Куратор по ВР | Май-июнь 2023 | | Организация тематических смен в летнем лагере | | |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ**  (по результатам самодиагностики было 14 баллов) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 | Организовать работу проектно-  исследовательской деятельности, связанной с реальными жизненными задачам | | | Ответственный за  профориентацио нную работу |  | Сентябрь 2023 года | Реализация проектно-исследовательской деятельности | |
| 4.2 | | Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности | | | Ответственный за профориентацио нную работу  Куратор по ВР | В течение 2023 года | | Вовлечение 3% обучающихся в конкурсную деятельность | |
| 4.3 | | Организовать прохождение направлению «Учитель - навигатор» | КПК | по | Куратор по ВР |  | Сентябрь 2023 года | Более 2% педагогических работников квалификацию (за год) | повысили |
| 4.4 | | Организовать участие обучающихся в профориентационной смене. | | | Ответственный за профориентацио нную работу  Куратор по  ВР | В течение года | | Вовлечь учащихся в профориентационные смены. | |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ**  (по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 17 баллов) | | | | | | | | | |
|  | 5.1 | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях | | | Куратор по ВР,учителя физической культуры |  | Апрель-август 2023 | Участие в районных, окружных и мероприятиях | областных |
| **6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**  (по результатам самодиагностики было 20 баллов, планируем 21 баллов) | | | | | | | | | |
|  | 6.1 | Организовать прохождение направлению «Педагог-наставник» | КПК | по | Куратор по УР | Май- июнь 2023 | | Более 2% педагогических работников квалификацию (за год) | повысили |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ**  (по результатам самодиагностики было 18 баллов) | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Организовать в образовательной организации зону коворкинга | | | Администра ция | Май- июнь 2023 | | Наличие зоны коворкинга. | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА**  (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 13 баллов) | | | | | | | | | | |
|  | 8.1 | Регистрация обучающихся и обучающихся школына платформе ФГИС «Моя школа» | Директор Куратор по УР | |  | Сентябрь 2023 | Вовлечение обучающихся до 100% | | | |
|  | 8.2 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией |  | Директор | III, IV квартал 2023 года | | Интеграция системы управления только региональными информационными системами | | | с |
|  |  | Оснащение IT- оборудованием в соответствии |  |  |  |  | Наличие мобильных цифровых классов, оснащенность не менее 50% учебных классов средствами отображения информации (СОИ) | | | |
|  |  | утвержденным Стандартом оснащения |  |  |  |  |
|  | 8.3. | государственных и муниципальных  общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской |  | Директор |  | Апрель-август 2023 |
|  |  | Федерации, компьютерным, мультимедийным, |  |  |  |  |
|  |  | презентационным оборудованием и |  |  |  |  |
|  |  | программным обеспечением» |  |  |  |  |
|  | 8.3. | Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ  педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей | Технический специалист,  педагоги школы | | Май-август 2023 | | Возможность проведения 100% уроков и внеклассных мероприятий с помощью ВКС | | | |
| **3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |  | Рабочая группа |  | Март 2023 | Результаты самодиагностики | | | |
| 2. | | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты |  | Рабочая группа |  | Май 2023 | Выявление эффективности проблемных зон. | реализации | проекта | и |
| 3. | | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. |  | Рабочая группа |  | Август 2023 | Чек-лист, дорожная карта | | | |

Директор З.А.Калашникова