Дорожная карта

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеорбразовательная школа»**

в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** |
|   | 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации |   | Март 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития понаправлениям |
|   | 2. | Создание рабочей обязанностей | группы, распределение | Администрация образовательной организации |   | Март 2023 |  Создана рабочая группа |
|   | 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании | Рабочая группа Куратор по ВР,куратор поУР |   | Апрель 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
|   | 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «ШколаМинпросвещения России» | Рабочая группа Куратор по ВР,кураторпо УР |   | Апрель 2023 |  Разработана дорожная карта |
|   | 5. |  Внесение изменений в программу развития |  Рабочая группа директор школы |   | Апрель 2023 | Обновлена программа развития направлений реализацииМинпросвещения России» | школы проекта | с | учетом«Школа |
| 2. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»** |

|  |
| --- |
| **1. Критерий: ЗНАНИЕ**(по результатам самодиагностики было **38** баллов, планируем **39**) |
|     | 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Обеспечить информационную открытость содержанияинклюзивного образования. | КураторУР Библиотекарь Директор |     | До 10.05.2023 |   Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
|  | **2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ**(по результатам самодиагностики было 18 баллов) |
| 2.1 | Профессиональное развитие педагогов в сфере воспитания | Куратор по ВР | Май-июнь 2023 | Организация и участие специалистов образовательнойорганизации в семинарах и открытых мероприятиях по воспитательной работе на базе школы |
| 2.2-2.3 | Разработать бренд и гимн школы | Куратор по ВР | Май-июнь 2023 | Наличие бренда и гимна школы |
| 2.4 | Разработать положение функционирования медиацентра | Куратор по ВР | Май-июнь 2023 | Функционирование медиацентра |
| 2.5 | Прохождение конкурсного отбора на должность советника директора повоспитанию | Администрация школы, Кураторпо ВР | Май-июнь 2023 | Наличие советника директора по воспитанию |
|  | **3. Критерий ТВОРЧЕСТВО**(по результатам самодиагностики было 26 баллов, планируем 27 баллов) |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности (не менее 5) | Администрация школы | Сентябрь 2023 | Вовлечение более 30% обучающихсядеятельность, разнообразие школьной деятельности | в | творческую внеурочной |
| 3.2 | Организовать в летнем лагере тематические смены. | Куратор УР Куратор по ВР | Май-июнь 2023 | Организация тематических смен в летнем лагере |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ**(по результатам самодиагностики было 14 баллов) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 4.1 | Организовать работу проектно-исследовательской деятельности, связанной с реальными жизненными задачам | Ответственный запрофориентацио нную работу |   | Сентябрь 2023 года | Реализация проектно-исследовательской деятельности |
| 4.2 | Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности | Ответственный за профориентацио нную работуКуратор по ВР |  В течение 2023 года |  Вовлечение 3% обучающихся в конкурсную деятельность |
| 4.3 | Организовать прохождение направлению «Учитель - навигатор» | КПК | по | Куратор по ВР |   | Сентябрь 2023 года | Более 2% педагогических работников квалификацию (за год) | повысили |
| 4.4 | Организовать участие обучающихся в профориентационной смене. | Ответственный за профориентацио нную работуКуратор поВР | В течение года  | Вовлечь учащихся в профориентационные смены. |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ**(по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 17 баллов) |
|   | 5.1 | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях | Куратор по ВР,учителя физической культуры |   | Апрель-август 2023 | Участие в районных, окружных и мероприятиях | областных |
| **6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**(по результатам самодиагностики было 20 баллов, планируем 21 баллов) |
|   | 6.1 | Организовать прохождение направлению «Педагог-наставник» | КПК | по | Куратор по УР |  Май- июнь 2023 | Более 2% педагогических работников квалификацию (за год) | повысили |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ**(по результатам самодиагностики было 18 баллов) |
| 7.1 | Организовать в образовательной организации зону коворкинга | Администра ция | Май- июнь 2023 | Наличие зоны коворкинга. |
|  |

|  |
| --- |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА**(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 13 баллов) |
|   | 8.1 |  Регистрация обучающихся и обучающихся школына платформе ФГИС «Моя школа» | Директор Куратор по УР |   | Сентябрь 2023 | Вовлечение обучающихся до 100% |
|   | 8.2 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией |   | Директор | III, IV квартал 2023 года | Интеграция системы управления только региональными информационными системами | с |
|   |  | Оснащение IT- оборудованием в соответствии |   |  |   |  |    Наличие мобильных цифровых классов, оснащенность не менее 50% учебных классов средствами отображения информации (СОИ) |
|   |  | утвержденным Стандартом оснащения |   |  |   |  |
|    | 8.3. | государственных и муниципальныхобщеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской |    | Директор |   | Апрель-август 2023 |
|  |  | Федерации, компьютерным, мультимедийным, |  |  |  |  |
|  |  | презентационным оборудованием и |  |  |  |  |
|  |  | программным обеспечением» |  |  |  |  |
|   | 8.3. | Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществпедагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей | Технический специалист,педагоги школы |  Май-август 2023 | Возможность проведения 100% уроков и внеклассных мероприятий с помощью ВКС |
| **3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП** |
| 1. | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |   | Рабочая группа |   | Март 2023 |  Результаты самодиагностики |
| 2. | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты |   | Рабочая группа |   | Май 2023 | Выявление эффективности проблемных зон. | реализации | проекта | и |
| 3. | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. |   | Рабочая группа |   | Август 2023 |  Чек-лист, дорожная карта |

 Директор З.А.Калашникова